## Garde
APOCAL'IPSSI 2026 — EduTutor IA
Release Planning + Burnup global
Artefact 5 / 7 — Cadrage du lundi matin (à déposer avant 13h00)
Bloc d'identification
Équipe n° | 6
Membres de l'équipe | RAYAN ZEBAZE & vos noms
Responsable de cet artefact | RAYAN ZEBAZE
Sprint en cours | Avant Sprint 1 (cadrage)
Version | 1.0
Date | Lundi 29/06/2026
Statut | 🟡 En attente de validation PO
Dépôt GitHub | /docs/cadrage/equipe-XX-release-planning.xlsx
💡 Objectif de cet artefact
Placer les user stories de la Story Map sur les 8 sprints de demi-journée de la semaine. Jalons imposés : Release 1 (MVP) livrée fin de Sprint S5 (mercredi soir), Release 2 livrée fin de Sprint S7 (jeudi soir). Le Sprint 1 doit rester sous-engagé (~70% de la capacité) car la vélocité de l'équipe est encore inconnue.
📂 Feuilles de ce classeur
1. Release Planning | Planning des 8 sprints × capacité, vélocité, objectif, stories, perturbations, jalons
2. Burnup global | Suivi cumulé des story points livrés vs objectif sur la semaine
3. Légende MoSCoW & Notes | Code couleur, hypothèses de capacité, règles de calcul

## Release Planning
Release Planning — EduTutor IA — Semaine APOCAL'IPSSI 2026
Équipe 6
Sprint | Période | Capacité (h-pers) | Vélocité visée (SP) | Objectif du sprint | Stories (US-XX) | Perturbation associée | Release / Jalon
S1 | Lun 29/06 — 14h-18h | 28 | 14 | Poser les bases techniques : auth e-mail opérationnelle de bout en bout, premier upload de cours fonctionnel. | US-01, US-02, US-03 | — | Sprint 1 (cadrage → code)
S2 | Mar 30/06 — 09h-13h | 28 | 18 | Finaliser F2-F3 : upload PDF/texte robuste + génération de quiz LLM local stable. | US-04, US-05, US-06 | Perturbation J1 (lundi 14h, livrée mardi 9h) : persona Mme Lefèvre | —
S3 | Mar 30/06 — 14h-18h | 28 | 20 | Décision technique : benchmark des modèles LLM, ADR fournisseur, migration feature-flaggée si besoin. | US-07, US-08 | Perturbation J2 (mardi 10h) : latence / choix modèle / ADR | —
S4 | Mer 01/07 — 09h-13h | 28 | 20 | Durcir F4-F5 (correction + score) et intégrer les premiers tests de sécurité adversariaux. | US-09, US-10, US-11 | Perturbation J3 (mercredi 10h) : prompt injection / sécurité | —
S5 | Mer 01/07 — 14h-17h45 | 24 | 22 | Finir F6 (historique), conformité RGPD (pages légales, SAR), stabiliser et taguer le MVP. | US-12, US-13, US-14 | Perturbation J3-bis (mercredi 14h) : SAR RGPD / pages légales | 🎯 RELEASE 1 — MVP (tag v1.0.0-mvp) — Mercredi 17h45
S6 | Jeu 02/07 — 09h-13h | 28 | 18 | Traiter le retour client (QuestionReport, audit qualité) et démarrer 2-3 pistes Release 2. | US-15, US-16 | Perturbation J4 (jeudi 10h) : retour Mme Lefèvre / post-mortem | —
S7 | Jeu 02/07 — 14h-17h45 | 24 | 18 | Finaliser et polir les pistes Release 2 retenues, taguer la release, préparer la démo. | US-17, US-18 | — | 🚀 RELEASE 2 (tag v1.1.0) — Jeudi 17h45
S8 | Ven 03/07 — matin | 20 | 10 | Stabilisation finale, répétition de la démo, préparation du support de soutenance. | US-19, US-20 | — | 🎤 Soutenance (créneau équipe, vendredi)
TOTAL | Semaine complète | 208 | 140
⚠️ Anti-piège vélocité : le Sprint 1 est volontairement sous-engagé (~70% de la capacité réelle estimée) car la vélocité de l'équipe est encore inconnue. Les sprints suivants seront recalibrés à partir de la vélocité réellement observée en S1 et S2 (cf. Burnup global).
💡 Les libellés "US-XX" renvoient au Product Backlog (artefact 6) et à la Story Map (artefact 4). À mettre à jour avec les identifiants définitifs dès que ces deux artefacts sont validés par le PO.

## Burnup global
Burnup global — EduTutor IA — Semaine APOCAL'IPSSI 2026
Suivi cumulé des story points livrés vs. objectif total du backlog (mis à jour à chaque sprint)
Sprint | Date | SP planifiés (cumulé) | SP livrés (cumulé) | Périmètre total (SP) | Écart (SP) | Jalon
S1 | Lun 29/06 | 14 | 0 | 140 | -14 | Sprint 1 (cadrage → code)
S2 | Mar 30/06 | 32 | 0 | 140 | -32
S3 | Mar 30/06 | 52 | 0 | 140 | -52
S4 | Mer 01/07 | 72 | 0 | 140 | -72
S5 | Mer 01/07 | 94 | 0 | 140 | -94 | 🎯 RELEASE 1 — MVP (tag v1.0.0-mvp) — Mercredi 17h45
S6 | Jeu 02/07 | 112 | 0 | 140 | -112
S7 | Jeu 02/07 | 130 | 0 | 140 | -130 | 🚀 RELEASE 2 (tag v1.1.0) — Jeudi 17h45
S8 | Ven 03/07 | 140 | 0 | 140 | -140 | 🎤 Soutenance (créneau équipe, vendredi)
📝 À faire chaque jour : remplacer les 0 de la colonne « SP livrés (cumulé) » par les story points réellement terminés (Definition of Done respectée) à la fin de chaque sprint. Le graphique ci-dessous se met à jour automatiquement.

## Légende & Notes
Légende & hypothèses de travail
Code couleur jalons
Release 1 — MVP | Ligne rouge clair : sprint où le MVP (F1-F6) doit être livré et taggé v1.0.0-mvp (mercredi 17h45, strict).
Release 2 | Ligne verte clair : sprint où 2-3 pistes Release 2 sont livrées et taggées v1.1.0 (jeudi 17h45, strict).
Soutenance | Ligne bleue clair : créneau de démo finale devant le jury (vendredi).
Perturbation (texte orange italique) | Une perturbation pédagogique tombe sur ce sprint ou doit être traitée avant le sprint suivant.
Hypothèses de capacité
Équipe | 7 personnes — taille fournie par l'équipe.
Capacité brute / sprint | 7 pers. × 4h ≈ 28 h-pers par demi-journée type. Réduite à 24-20 h-pers les sprints raccourcis par les perturbations (S5, S7, S8).
Vélocité Sprint 1 | Volontairement sous-engagée à ~70% (14 SP au lieu d'une vélocité cible théorique de ~20 SP), conformément à la règle du jour J1.
Vélocité S2+ | Ajustée à la hausse progressivement, à recalibrer réellement après chaque rétro en fonction du vrai débit observé.
Conversion h-pers → SP | Indicative seulement (pas de ratio fixe imposé) — à affiner avec le Product Backlog une fois les stories estimées en points.
À faire avant de commiter
☐ | Remplacer les US-XX par les identifiants réels une fois la Story Map / Product Backlog validés par le PO.
☐ | Faire valider ce planning par le PO (animateur) avant 13h00.
☐ | Renommer le fichier : equipe-XX-release-planning.xlsx
☐ | Déposer dans /docs/cadrage/ du repo équipe et committer (message clair, type chore/docs).
☐ | Mettre à jour la feuille Burnup global à la fin de chaque sprint (colonne SP livrés).